## Sheet1
Tasks | Start Date | End Date | Duration | Progress Completion
Route Prediction Working | 2016-09-06 | 2016-09-16 | 10 | 100%
Map Spline Intersection Working | 2016-09-16 | 2016-09-25 | 9 | 100%
Improved Elevation | 2016-10-01 | 2016-10-06 | 5 | 100%
Road-Load Kinematics Model | 2016-10-07 | 2016-10-09 | 2 | 100%
GPS Input Parser | 2016-10-15 | 2016-10-16 | 1 | 100%
Driver Prediction Data Serialization | 2016-10-15 | 2016-10-20 | 5 | 100%
GPS Road / Intersection Deviation | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 2 | 100%
Driver Prediction ML Wrapper | 2016-10-20 | 2016-11-04 | 15 | 100%
OBD2 Parser Speed->NN / Fuel-Flow->Log | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 1 | 0%
main.cpp | 2016-11-07 | 2016-11-10 | 3 | 0%
Gather Road Data / Validate | 2016-11-08 | 2016-11-25 | 17 | 0%
Write Thesis | 2016-11-10 | 2016-11-15 | 5 | 15%
Make Presentation | 2016-11-15 | 2016-11-25 | 10 | 15%
Code Clean-up | 2016-11-15 | 2016-11-25 | 10 | 0%