## Sheet1
Tasks | Start Date | End Date | Duration | Progress Completion
Route Prediction Working | 2016-09-06 | 2016-09-16 | 10 | 100%
GPS Input Parser | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 1 | 0%
GPS Road Deviation | 2016-10-10 | 2016-10-15 | 5 | 0%
Map Spline Intersection Working | 2016-09-20 | 2016-09-25 | 5 | 100%
Driver Prediction ML Wrapper | 2016-09-26 | 2016-09-30 | 4 | 0%
Improved Elevation | 2016-10-01 | 2016-10-06 | 5 | 100%
Road-Load Kinematics Model | 2016-10-07 | 2016-10-09 | 2 | 100%
main.cpp | 2016-10-16 | 2016-10-25 | 9 | 0%
Driver Prediction Data Serialization | 2016-10-15 | 2016-10-20 | 5 | 100%
OBD2 Parser Speed->NN / FF->Log |  |  | 0 | 0%
Gather Road Data / Validate | 2016-10-25 | 2016-11-01 | 7 | 0%
Make Presentation | 2016-11-15 | 2016-11-25 | 10 | 15%
Write Thesis | 2016-11-01 | 2016-11-15 | 14 | 15%
Code Clean-up | 2016-11-01 | 2016-11-25 | 24 | 0%